## Sheet1
实验考试系统项目
更新时间：2019/10/07
所属 | 模块 | 子模块 | 用户角色 | 功能描述 | /人/天 | 计划开发开始时间 | 计划开发结束时间 | 计划测试开始时间 | 计划测试结束时间 | 当前任务完成率 | 开发状态 | 测试状态 | 问题、风险备注说明
需求分析 | [9 empty] | 100% | 已完成
技术架构 | 前后端框架搭建、数据库搭建 |  |  | 整合外包代码，技术栈和数据库。使用.NetCore+Angular/Vue | 10 |  |  |  |  | 100% | 已完成
基础配置 | 系统信息管理 | 权限管理 | 系统管理员 |  | 2 |  |  |  |  | 100% | 已完成 | 未开始
|  | 用户管理 | 系统管理员 |  | 3 |  |  |  |  | 50% | 进行中 | 未开始
|  | 角色管理 | 系统管理员、市级管理员 |  | 2 |  |  |  |  | 50% | 进行中 | 未开始
|  | 操作日志 | 系统管理员 |  | 2 |  |  |  |  | 100% | 已完成 | 未开始
| 基本信息管理 |  | 系统管理员 | 机构详细信息，机构管理员信息，等。 部级（国家教育部）、省级、市级、区县级、乡镇级和校级，共六级，并为机构配置下属管辖学校 | 1 |  |  |  |  | 0% | 未开始 | 未开始
|  | 学校信息1 | 系统管理员、市级管理员 | 市级管理员：查看所管辖范围内下属学校信息 | 1 |  |  |  |  | 0% | 未开始 | 未开始
|  | 部门组别 | 系统管理员、市级管理员 | 新增、编辑、查看组别部门，创建时选择上级机构。例如市委教研组 | 1 |  |  |  |  | 0% | 未开始 | 未开始
|  | 教师注册 | 系统管理员、市级管理员 | 创建、编辑、查看。并关联学校或部门 | 1 |  |  |  |  | 0% | 未开始 | 未开始
|  | 学年学期 | 系统管理员、市级管理员 | 创建、编辑、查看学年-学期。用于设置考试信息。系统依据当前日期辅助创建。 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 未开始 | 未开始
|  | 学校信息2 | 学校管理员 | 查看、编辑学校信息 | 1 |  |  |  |  | 0% | 未开始 | 未开始
|  | 考场设置 | 学校管理员、考务管理员 | 创建、编辑、查看本学校考场。考务管理员可以查看和调度 | 1 |  |  |  |  | 0% | 未开始 | 未开始
|  | 年级信息 | 系统管理员 | 创建、编辑、查看 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 未开始 | 未开始
|  | 班级信息 | 学校管理员 | 创建、编辑、查看 | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 未开始 | 未开始
|  | 考生注册 | 学校管理员 | 创建、编辑、查看考生信息，并关联学校、年级和班级。填写学籍号并核对。 | 1
考务管理 | 考前 | 试卷制作 | 试卷管理员 | 创建、编辑、查看实验考题、包含实验项目、实验名称、学段、学科、实验类型、实验模板、共享目标。实验说明、试卷内容、实验报告、评分项、评分说明。 | 3 |  |  |  |  | 0% | 未开始 | 未开始
|  | 题库管理 | 试卷管理员 | 对于提交的实验试卷进行审核和入库。 | 3 |  |  |  |  | 0% | 未开始 | 未开始
|  | 考试配置 | 市级管理员 | 考试名称、考试性质、学段、制卷人员和考务人员设置 | 2
|  | 考试批次制作 | 考务管理员 | 年级科目、考试时间、考试场地、考卷发放、考前公告设置、考生安排和评分老师。提交审核。 | 3 |  |  |  |  | 0% | 未开始 | 未开始
|  | 考试批次确认 | 考务管理员 | 审核通过后，可以进行考前批次预览、准考证打印、考位条码管理、器材摆放指南、考生抽签名单确认。 | 2
| 考中 | 考生抽签 | 考生 | 考生持准考证在考场准备室抽签，确定考试台号。 | 2 |  |  |  |  | 0% | 未开始 | 未开始
|  | 学生考试 | 考生 | 登录实验桌终端、确认考试信息、阅读考试须知、开始考试、发放试卷、按要求完成考试任务，填写实验报告、提交试卷。 | 3 |  |  |  |  | 0% | 未开始 | 未开始
|  | 现场/远程监考 | 监考老师 | 考场整体监控、并可调出独立考位摄像监控 | 5
|  | 现场评分 | 评分老师 | 同步显示考生答题情况、直播操作、以及考卷评分点。对评分点进行勾选和记录，并添加评语和打分。 | 3 |  |  |  |  | 0% | 未开始 | 未开始
|  | 故障处理 | 系统管理员 | 设备报障、迁移至临时考位重新登录，考试进度保存。 | 2
|  | 在线阅卷 | 评分老师 | 支持考后在线评分，查找对应场次，对应学生的考试内容：考卷，报告，视频记录。支持对视频添加备注点，针对评分项打分
| 考后 | 考试复核 | 评分老师 | 模块化显示试题、作答、评分点、现场评分结果、考试视频。针对评分点进行复核打分，添加评语。 | 3 |  |  |  |  | 0% | 未开始 | 未开始
|  | 成绩查询 | 成绩管理员、学生 | 按照考生姓名或者学籍号查询考生成绩、实验报告和视频 | 3 |  |  |  |  | 0% | 未开始 | 未开始
|  | 争议处理 | 评分老师 | 查询争议成绩，设置仲裁组成员以及限时回评时间，有效时间内，仲裁组老师可以填写意见和更新评分，系统可以按照设定规则进行打分，或者人工二次打分。 | 3 |  |  |  |  | 0% | 未开始 | 未开始
|  | 成绩统计 | 成绩管理员 | 按照年级段、学校、年级、班级、学科、批次等条件查询、下载需要统计的成绩结果，包含错题、正答率、错题类型、丢分点等指标 | 3
更多 | 数据报表 | 系统报表 | 系统管理员、市级管理员 | 用户访问量、系统站点、终端设备情况 | 3 |  |  |  |  | 0% | 未开始 | 未开始
|  | 考试报表 | 系统管理员、市级管理员、学校管理员、教师 | 实验考试数量、平均成绩、考生完成情况 | 3 |  |  |  |  | 0% | 未开始 | 未开始
| 个人中心 | 编辑资料 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0% | 未开始 | 未开始
|  | 修改密码 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0% | 未开始 | 未开始
| 帮助中心 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0% | 未开始 | 未开始
78

## Sheet2
装备管理系统项目开发测试状态跟踪表
更新时间：2019/10/06
所属 | 模块 | 子模块 | 用户角色 | 功能描述 | /人/天 | 计划开发开始时间 | 计划开发结束时间 | 计划测试开始时间 | 计划测试结束时间 | 当前任务完成率 | 开发状态 | 测试状态 | 问题、风险备注说明
需求分析
代码基础架构 | 前后端框架搭建、数据库搭建 | [8 empty] | 100%
系统设置 | 系统管理 | 菜单管理 | 系统管理员、学校管理员 | [6 empty] | 100% | 已完成 | 未开始
|  | 用户管理 | 系统管理员、学校管理员、老师 | 学校管理员可创建老师账户，老师可创建学生账户 | [5 empty] | 50% | 进行中 | 未开始
|  | 权限管理 | 系统管理员、学校管理员 | [6 empty] | 50% | 进行中 | 未开始
|  | 功能管理 | 系统管理员、学校管理员 | [6 empty] | 50% | 进行中 | 未开始
| 基本信息 | 学校信息 | 系统管理员 | 系统管理员：记录使用平台的学校账号、同时创建学校管理员账号、（配置学校数据库） 学校管理员、系统管理员：更新学校信息 | [5 empty] | 90%
|  | 机构信息管理 |  | 部级（国家教育部）、省级、市级、区县级、乡镇级和校级，共六级 | [5 empty] | 0%
|  | 年级管理 | 系统管理员、学校管理员 | 创建、编辑、查看年级。学校管理员智能新增、修改本学校创建的年级 | [5 empty] | 90%
|  | 学科管理 | 系统管理员、学校管理员 | 创建、编辑、查看阶段-学科。学校管理员智能新增、修改本学校创建的学科 | [5 empty] | 90%
|  | 班级管理 | 学校管理员 | 新建班级列表，班级基础信息录入，包括年级、班名、备注。
| 装备标准管理 | 装备标配数量维护 | 系统管理员 | 系统管理员可维护新增装备基本信息及标配数量信息 | [5 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
实验教学系统 | 实验资源管理 | 实验目录管理 | 系统管理员、学科管理员、老师 | 系统按照课本以及教育部制定和发布的实验清单的录入（必做与选做）、学校录入、老师创建。包含教学任务描述。分系统创建和学校创建。 | [5 empty] | 100% | 已完成 | 未开始
|  | 实验素材管理 | 系统管理员、学科管理员、老师 | 包含选择实验（科目、阶段、年级选择实验后自动加载）、实验关键词/术语、实验图片（封面、原理图、操作图）、实验课件\教材\实验报告模板、实验视频、实验描述、实验步骤、实验所需装备列表（从所选实验中加载）。分为系统创建和学校创建。 | [5 empty] | 50% | 进行中 | 未开始
| 实验教务管理 | [8 empty] | 50% | 进行中 | 未开始
[10 empty] | 50% | 进行中 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
装备管理系统 | 装备配置管理 | 装备管理 | 系统管理员、学校管理员、学科管理员 | 学校管理员可新增、修改、删除 学校新增的装备 | [5 empty] | 100% | 已完成 | 未开始
|  | 编码管理 | 系统管理员、学校管理员、学科管理员 | 学科管理员可对非消耗品的设备，生成设备二维编码，粘在设备上；学科管理员在期初入库之前进行二维码生成操作。支持批量生成。二维码信息包含数字编码、阶段、科目、装备类型（装备类型编号）、厂商名称、规格、售后电话、质保时间和备注。 | [5 empty] | 50% | 进行中 | 未开始
| 装备查询 | 装备查询 | 系统管理员、学校管理员、学科管理员、老师 | 消耗品/非消耗品库存情况、。老师具有查看库存的权限
|  | 装备查询->比对 | 系统管理员、学校管理员、学科管理员、老师 | 显示与标准的差异比对
|  | 装备查询->比对->购买 | 系统管理员、学校管理员、学科管理员、老师 | 链接到商城购买 | [5 empty] | 50% | 进行中 | 未开始
| 实验预约 |  | 老师 | 老师通过平台可以申领预约装备；学科管理员依据库存情况回复申领单。领用设备与归还设备时，出库入库操作，库存数量相应增减。
| 申领审核 |  | 学科管理员 | 显示所有申领单情况，对老师提交的装备申请进行审核、调整、出库、入库
| 仓库管理 | 库位管理 |  | 不同的学科管理员维护不同学科下装备的库存位置 | [5 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
|  | 盘点信息管理 | 学校管理员、学科管理员 | 盘点配置，安排时间，老师。
|  | 盘点管理 | 学科管理员 | 盘点配置，消耗品\非消耗品盘点；盘点期间禁止该类别装备申领和借用
|  | 装备入库 |  | 对已有未入库的装备进行扫码或手动输入，并确认当前装备的状态（正常、待修、报废）
|  | 装备出库 |  | 对老师审核通过后的装备进行出库管理
|  | 装备购买 |  | 显示不达标装备，对达不到标配数量的装备进行购买
| 供应商管理 | 采购信息管理 | 学科管理员、老师 | 一键生成订单，列出同类装备编号产品。支付完成订单。商城账号与系统账号绑定，每次订单单独设置送货地址。教育发票管理。（商城系统单独开发，暂时先提供接口） | [5 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
|  | 供应商管理 | [7 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
| 报修信息管理 |  | 学科管理员 | 对于归还、盘点时发现的损坏的非消耗品（设备）进行报修或者报废操作。并做报修流程的追踪。
微信端 | [9 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始
[10 empty] | 0% | 未开始 | 未开始